## Sheet1
任务分配
需求规格说明书 |  |  |  | 配置管理计划
任务名称 | 负责人 | 完成时间 |  | 任务名称 | 负责人 | 完成时间
总体需求 | 靳宇飞，邢元璋 | 2017-05-10 |  | 总体规划 | 郑涵铭 | 5月7号
企业用户模块 | 王健，宁量 | 2017-05-10 |  | 审核 | 乔冠辉 | 5月10号
省用户企业交互模块 | 张涵琦，马思雨 | 2017-05-10
省用户数据操作模块 | 刘迪洋，康其润，邹银河 | 2017-05-10 |  | 项目开发任务书
省用户数据分析模块 | 郑文浩 | 2017-05-10 |  | 任务名称 | 负责人 | 完成时间
省用户系统管理模块 | 郑涵铭 | 2017-05-10 |  | 总体规划 | 乔冠辉 | 5月7号